## Sheet1
Nhật Ký Công Việc
TÊN ĐỀ TÀI | [6 empty] | QUẢN LÝ CHO VAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Người thực hiện: | Phạm Anh Quang
Thời gian từ: | 2017-08-01 | đến: | 2017-12-01
STT | Tên Công Việc | Thời Gian | [14 empty] | Tiến độ công việc
|  | 2017-08-24 |  | 2017-08-31 | 2017-09-21 |  | 2017-10-12 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-12-02 | 2017-12-12
|  | Chiều | Tối | Chiều | Chiều | Tối | Tối | Tối | Tối | Tối | Tối | Tối | Tối | Tối | Tối | Chiều
1 | Tỉm hiểu các tài liệu tham khảo | 1.1 | [14 empty] | 1 tuần
2 | Ưu , khuyết điểm và khái quát từng chương |  |  | 2.1 | [12 empty] | 1 tuần
3 | Cơ sở,khái quát thực tiễn, mục tiêu của đề tài |  |  |  | 3.1 | [11 empty] | 3 tuần
4 | Chi tiết nội dung chương 1,2,3,4 | [5 empty] | 4.1 | [9 empty] | 3 tuần
5 | Chi tiết nội dung chương 1+,2+,3,4 | [6 empty] | 5.1 | [8 empty] | 3 tuần
6 | Chi tiết nội dung chương 1+,2+,3+,4+ | [7 empty] | 6.1 | [7 empty] | 3 tuần
7 | Rà soát | [8 empty] | 7.1 | [6 empty] | 2 tuần
8 | Tổng kết | [9 empty] | 8.1 | [5 empty] | 10 ngày
Ghi chú: | 1.1: Tìm hiểu 5 tài liệu liên quan đến đề tài được chọn
2.1: Ưu, nhược điểm về công nghệ , chi phí sử dụng trong đề tài
3.1: Tìm hiểu cơ sở khoa học, thực tiễn , mục tiêu của đề tài, nội dung bài toán , phân tích hệ thống cho vay tín dụng
4.1: Tổng quan , vấn đề đặt ra và giải pháp, yêu cầu đối với hệ thống của chương trình (chương 1) mô hình dữ liệu các thực thể (chương 2), khái quát hệ thống (chương 3), các yêu cầu, hướng phát triển(chương 4)
5.1: Bổ sung mô tả mô hình nghiệp vụ (chương 1), các biểu đồ luồng(chương 2),cơ sở dữ liệu vật lý ,xác định các hệ thống các giao diện(chương 3)
6.1: Bổ sung các hệ thống tương tác , điều hướng(chương 3), các giao diện của hệ thống, các hệ thống phần mềm(chương 4)
7.1: Các thứ tự sắp xếp trong từng chương được hợp lý
8.1: Hoàn chình bóa cáo